Приложение 4

УТВЕРЖДЕН

приказом управления

образования и науки области

от 02.02.2017 № 218

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

XXVII регионального этапа Всероссийского конкурса

«Учитель года – 2017»

1. Разработать критерии экспертизы конкурсных мероприятий                 до 22.02.2017.

Н.К. Солопова

Ю.И. Горелова

2. Организовать краткосрочные курсы повышения квалификации для участников Конкурса до 13.03.2017.

Н.К. Солопова

3. Подготовить и утвердить программу проведения конкурсных мероприятий на базе муниципальных общеобразовательных  организаций  Тамбовского района до 27.03.2017.

Т.А. Бурашникова

В.С. Карнаухов

Ю.И. Горелова

Н.К. Солопова

Е.В. Калмыкова

4. Организовать питание, проживание конкурсантов.

Т.А. Бурашникова

И.В. Кочетов

5. Направить программу проведения Конкурса в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,  областные государственные образовательные организации (по списку), НОУ СОШ № 38 ОАО «РЖД» г. Мичуринска до 01.03.2017.

О.Л. Черкезова

6. Разработать эскиз и оформить заказ на подготовку  рабочей тетради участника конкурса «Учитель года – 2017» до 21.03.2017.

Е.В. Калмыкова

7. Организовать работу по привлечению спонсоров Конкурса                     до 01.03.2017.

О.Л. Черкезова

8. Подготовить пакет документов для работы членов Большого и предметного жюри до 29.03.2017.

Е.В. Калмыкова

9. Подготовить пресс-релиз о Конкурсе для средств массовой информации до 29.03.2017, обеспечить освещение Конкурса в СМИ.

Е.В. Ситникова

10. Приобрести подарки и цветы для участников Конкурса на церемонии открытия и закрытия XXVII регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017».

И.В. Кочетов

11. Подготовить сценарный план открытия XXVII регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» до 01.03.2017.

Т.А. Бурашникова

Д.В. Трунов

Ю.И. Горелова

Н.К. Солопова

12. Подготовить сценарный план торжественной церемонии закрытия XXVII регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» до 20.03.2017.

Т.А. Бурашникова

Д.В. Трунов

Ю.И. Горелова

Н.К. Солопова

13. Организовать торжественную церемонию закрытия XXVII регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017».

Т.А. Бурашникова

Ю.И. Горелова

Н.К. Солопова

14. Организовать приглашение на церемонию закрытия XXVII регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» ветеранов педагогического труда, попечителей и спонсоров Конкурса до 14.04.2017.

О.Л. Черкезова

15. Организовать видео-фотосъемку всех этапов Конкурса.

Н.К. Солопова

Е.В. Ситникова

Т.А. Бурашникова

16. Организовать кофе-брейк для участников и гостей Конкурса на церемонии открытия и фуршет на церемонии закрытия Конкурса.

Т.А. Бурашникова

И.В. Кочетов

17. Обеспечить открытость конкурсных заданий и отдельных конкурсных мероприятий, размещение информации в сети Интернет.

Е.В. Калмыкова

Е.В. Ситникова

О.Л. Черкезова

18. Организовать посещение конкурсных мероприятий молодыми специалистами области, членами регионального отделения ВПС

Л.В. Хохлушина

19. Подготовить информацию об учителях с многолетним педагогическим опытом для рассмотрения Оргкомитетом и определения победителя в номинации «Честь и достоинство» в рамках XXVII регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017»             до 01.03.2017.

Т.А. Бурашникова

20. Обеспечить транспортом членов Большого и предметного жюри, организационного комитета, участников Конкурса во время конкурсных мероприятий, торжественных церемоний открытия и закрытия XXVII регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017».

Н.В. Муранов